## Feuil1
| Risques | Gravité | Probabilité | Solution
| Graphismes trop peu travaillé | Faible | Elevée | Placeholders, aide de graphistes
| Interface trop complexe | Elevée | Moyenne | Adoption d'un maximum de design patterns déjà exixtants dans d'autres jeux
Faible | Déséquilibrages | Faible | Elevée | Choisir des points équilibrés et des points de déséquilibres évidents. Playtests
Moyenne | Ne pas avoir le temps de tout faire | Elevée | Elevée | Se consentrer sur l'essentiel du gamedesign et des mécaniques.
Elevée | Bug blocant | Elevée | Moyenne | Bien versionner le projet et proposer la version la plus stable avant le bug.
| Mécanique non fun | Moyenne | Moyenne | Annulation ou supression.
| Mécanique trop compliquée | Moyenne | Moyenne | Suppression, simplification, ou fusion de l'idée avec un autre concept.